## 일정
진행도 | 예정 | 작업중 | 작업 끝남 | 딜레이
| 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
키워드
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
전체 작업 |  |  |  |  | 2-2섹션 제작
| 홀로그램 아이템 오브젝트 |  |  | UI표기 및 카메라 액션 | 오브젝트 작업
| 드론 해킹 방어 |  |  | 조작 수정(점프) | UI/Ux 수정 작업,
|  |  |  | 2-1섹션 제작 | 드론 해킹 화면
드론 Ai수정
|  |  |  | 캐릭터 다듬기 |  | Sky 박스
|  |  |  | 2-2,3섹션 추가 오브젝트 작업 |  | 배경 텍스쳐 제작, 작업
타이틀 작업
컨셉 원화
2-1,2 섹션 외곽 모델링 및 배치
컨테이너 오브젝트
[5 empty] | 게임 플레이 영상 제작 | 게임 플레이 영상 제작 | 게임 플레이 영상 제작
| 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
키워드
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획파트 |  |  |  | 컨테이너 시스템 [강동민]
| 홀로그램 아이템 기획[강동민] |  |  | 몬스터 Ai 수정[강동민]
| 라운드 테이블 발표[강일구] |  |  | UI 수정[강일구]
|  | UI배치 크기 조정[강일구] |  | 2섹션 레밸[강일구]
| 1섹션 레밸[강일구] |  |  | 행동 원화 리스트 제작
[5 empty] | 게임 플레이 영상 제작[강동민] | 게임 플레이 영상 제작[강동민] | 게임 플레이 영상 제작[강동민]
그래픽 |  |  |  | 2-1섹션 제작[허성훈] | 오브젝트 uv작업[신명수,김재령]
|  |  |  | UI변경, 수정, cctv화면 구상[윤영조] | 전체 UV 작업[허성훈,신명수,김재령] | 라이팅[신명수]
|  |  |  | 신드론 이펙트[구여진] |  | UI/Ux 수정, 적용, 정검[윤영조]
|  |  |  | 캐릭터 디자인 수정[신명수,최다빈] | 타임라인 작업[김재령, 최다빈, 구여진]
|  | 드론 공격 이펙트 |  | 2-2섹션 구상[허성훈] | 배경 텍스쳐 작업[김재령, 허성훈]
|  | 홀로그램 이펙트[신명수, 구여진] |  | 외곽 uv 작업[신명수] |  | 2-1섹션 원화 작업[오예은]
| 모델링 애니메이션 적용[신명수, 최다빈] |  |  | OBJ UV 정리[허성훈]
|  |  |  | 캐릭터 원화 수정[오예은] | 캐릭터 추가 애니메이션[최다빈]
|  |  |  | 몬스터 애니메이션 추가[최다빈] | 카메라워킹에 따른 캐릭터/오브젝트 애니메이션 작업[최다빈] |  | 애니메이팅 조정[최다빈]
|  |  |  | 드론 조명 매쉬조정[구여진] | 대쉬 및 EMP이펙트 조정[구여진]
|  |  |  | 컨테이너 애니메이션[최다빈] | 배경 모델링[신명수]
오브젝트 모듈화[김재령]
2-1섹션 uv 작업[허성훈]
|  |  |  | 전광판 디자인[오예은, 이재윤] | 크레인 오브젝트[최다빈]
캐릭터 리깅/애니메이션 작업[최다빈]
|  |  |  | 2-1섹션 원화 제작[이재윤] | 2-2섹션 그래픽 레벨[이재윤]
|  |  |  | 크리쳐 행동, 컨셉 세부 설정화[이재윤] | UI 컬러링 작업, 설명창UX 변경[윤영조]
|  |  |  | 플랫폼 모델링[윤영조] | 배경 색감 작업[오예은]
2-2,3섹션 오브젝트 추가, 레일, 홀로그램 텍스쳐링[김재령]
프로그래밍 | 캐릭터 애니메이션 적용[정성윤] |  |  |  | 몬스터Ai[박성혁]
|  | 해킹 타켓팅 버그 수정[정성윤] |  | Ui 적용[정성윤]
카메라 연출[정성윤]
점프 수정[정성윤]
컨테이너 구현[박성혁]
1학기 이후 일정

## 5월27~6월2일(1주 목표)
5월 27 ~ 6월 2일
|  |  |  | 빌드날 | 예정 | 작업중 | 작업 끝남 | 딜레이
1. 개요
- UI, AI, 조작 등 기존에서 다듬는 작업
- 카메라 연출 위주로 작업
2. 기획/프로그래밍 목표
- 드론 AI 수정, 조정
- 2섹션 레밸조정 | [6 empty] | 분류 | 5월 |  |  |  |  | 6월/1주 | [8 empty] | 6월/2주 | [6 empty] | 6월/3주
- 구현 목록 | [6 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[7 empty] | 작업자 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고 |  |  |  | 허성훈 | 5월 월 27: 2-1섹션 외곽 모델링; 6월/1주 토 1: OBJ UV 정리; 6월/1주 토 8: 전체 UV작업; 6월/2주 월 10: 2-2섹션 uv작업; 6월/2주 금 14: 배경 텍스쳐 작업; 6월/3주 토 22: 추가 작업
UI표기 및 카메라 액션 | UI의 퀄리티 수정과, 추가, 카메라의 연출 추가 | 강일구, 정성윤 |  |  |  |  | 신명수 | 5월 월 27: 캐릭터 모델링 수정; 5월 금 31: 외곽 uv작업 및 배경 모델링; 6월/1주 금 7: 전체 UV작업; 6월/2주 월 10: 오브젝트 uv작업; 6월/2주 금 14: 라이팅
조작 수정(점프) | 점프의 밸런스 수정 (레퍼런스: 마리오) | 강일구, 정성윤 |  |  |  |  | 윤영조 | 5월 월 27: ui/ux수정 및 컨셉 구체화; 5월 금 31: cctv 화면 구상; 6월/1주 토 1: 드론 해킹 화면 구상; 6월/1주 월 3: 플랫폼 모델링; 6월/1주 화 4: UI 컬러링 작업, 설명창UX 변경; 6월/1주 금 7: 더미 ui 제작 및 적용; 6월/1주 일 9: 실 ui 작업 및 화면 적용; 6월/2주 금 14: ui/ux 수정작업; 6월/3주 화 18: ui미적용/적용 작업
2-1섹션 레밸 | 2-1섹션 구현 레밸 | 강일구 |  |  |  |  | 김재령 | 5월 월 27: 컨테이너 오브젝트 수정; 5월 수 29: 오브젝트 모듈화 작업; 5월 목 30: 2-3섹션 추가 오브젝트 작업, 레일, 홀로그램텍스쳐링; 6월/1주 화 4: 타임 라인 작업; 6월/1주 토 8: 전체 UV작업; 6월/2주 월 10: 오브젝트 uv 작업; 6월/2주 목 13: 크리쳐 추가 수정 작업; 6월/2주 토 15: 배경 텍스쳐 작업
드론 AI및 행동 수정 | 새로운 드론의 패턴과 행동 | 박성혁, 강동민 |  |  |  |  | 이재윤 | 5월 월 27: 2-1섹션 오브젝트 구상(컨셉화); 5월 금 31: 전광판 디자인; 6월/1주 토 1: 크리쳐 행동 설정화 작업; 6월/1주 월 3: 2-2섹션 그래픽 레벨
컨테이너 오브젝트 | 컨테이너 시스템 제작과 구현 | 박성혁, 강동민 |  |  |  |  | 오예은 | 5월 월 27: 캐릭터 수정 원화 작업; 5월 목 30: 전광판 디자인; 6월/1주 토 1: 캐릭터 행동 컨셉화; 6월/1주 화 4: 배경 색감; 6월/1주 토 8: 타이틀 작업; 6월/2주 화 11: 카메라 타임 라인 구도작업
안쓰는 파일 정리 | 쓰지않는 프리펩, 파일들 삭제와 정리 | 박성혁, 강일구, 정성윤 |  |  |  |  | 최다빈 | 5월 월 27: 몬스터 애니메이션 작업; 5월 목 30: 컨테이너 애니메이션; 5월 금 31: 캐릭터 리깅/애니메이션 작업; 6월/1주 월 3: 크레인 오브젝트; 6월/1주 화 4: 타임 라인에 따른 애니메이션 구상; 6월/1주 토 8: 카메라워킹에 따른 캐릭터/오브젝트 애니메이션 작업; 6월/3주 월 17: 애니메이팅 조정; 6월/3주 토 22: 추가 작업
[7 empty] | 구여진 | 5월 월 27: 록맨 드론 이펙트 작업; 5월 목 30: 드론 조명 매쉬 조정(금요일 제외); 6월/1주 화 4: 대쉬 및 EMP이펙트 , 타임라인 조정; 6월/2주 월 10: 라이팅에 따른 이펙트 색감 조정
3. 그래픽 | [7 empty] | 5월 목 30: 아펙트 조정 기간
- 배경 그래픽 제작 | [7 empty] | 6월/1주 토 1: 홀로그램아이템 파괴
- UI 제작과 수정 | [7 empty] | 6월/1주 수 5: 2-3섹션 내용 삭제; 6월/1주 일 9: 크리쳐 행동 설정화 다시 정검 할것(6월9일)
캐릭터 행동 컨셉화 중간 정지 [중요도가 밀려서 잠시 정지]
- 구현 목록
배경 그래픽 2섹션 | [7 empty] | 6월/2주 월 10: 재윤: 월요일 일정 이야기 할것
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
2-1섹션 배경 벽면 작업 |  | 허성훈
2-1섹션 추가 BG+obj 작업 |  | 허성훈 | [5 empty] | 6월/1주 금 7: 성훈:; 6월/1주 토 8: 1섹션 배치작업; 6월/1주 일 9: 2섹션 배치작업
1섹션 배치작업 |  | 허성훈
uv 작업 |  | 허성훈
외곽uv, 배경 모델링 |  | 신명수
UI변경, 수정
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
UI 크기 수정 | 전체적인 UI크기 조정 | 윤영조
UI 디자인 수정 | 목표지점 UI 디자인 수정 | 윤영조
cctv 화면구상 | 감시카메라 해킹시 나오는 화면 구상 | 윤영조
몬스터 Ai
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
신드론 공격 이펙트 | 드론의 공격 레이저 이펙트 | 구여진
공격 피격 이펙트 | 드론의 총알이 맞았을때 이펙트 | 구여진
캐릭터 디자인 다듬기
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
캐릭터 모델링다듬기 | 캐릭터의 세부적인 퀄리티 수정 | 신명수
캐릭터 리깅수정 적용 | 변경된 모델링 리깅 적용 | 최다빈
오브젝트
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
오브젝트 모듈화 |  | 김재령
크레인 오브젝트 |  | 최다빈
자판기, 레일 모델링 |  | 김재령
오브젝트 uv |  | 김재령
전광판 디자인 |  | 오예은, 이재윤

## 6월3~6월9일(2주 목표)
6월 3일 ~ 6월 9일
|  |  |  | 빌드날 | 예정 | 작업중 | 작업 끝남
1. 개요
- 2섹션 작업, 레밸
- 조작감 다듬기
2. 기획/프로그래밍 목표
- 2-2섹션 레밸
- 추가 오브젝트 구현 | [6 empty] | 분류 | 6월
- 구현 목록 | [6 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고 |  |  |  | 작업자 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2-2섹션 레밸 | 2-2섹션 기획의도, 레밸 적용 | 강일구, 정성윤 |  |  |  |  | 허성훈 | 6월 월 3: 2-2섹션 외곽 모델링; 6월 토 8: 1섹션 배치작업; 6월 일 9: 2섹션 배치작업
상호작용 오브젝트 추가 | 컨테이너 +a 추가 구현 | 강동민, 박성혁 |  |  |  |  | 신명수 | 6월 월 3: 외곽 uv작업; 6월 금 7: 오브젝트 uv작업
[7 empty] | 윤영조 | 6월 월 3: 플랫폼 모델링; 6월 화 4: 오브젝트 UV; 6월 금 7: 더미 UI 제작 및 적용; 6월 일 9: 실 UI작업 및 적용
[7 empty] | 김재령 | 6월 월 3: 2-3섹션 추가 오브젝트, 레일, 자판기 모델링, UV 작업, 홀로그램텍스쳐링; 6월 수 5: 2-2섹션 추가 오브젝트; 6월 일 9: 오브젝트 UV 작업
[7 empty] | 이재윤 | 6월 월 3: 오브젝트 UV; 6월 금 7: 컨셉 세부 원화; 6월 일 9: sky박스 구상
[7 empty] | 오예은 | 6월 월 3: 캐릭터 행동 컨셉화; 6월 목 6: 배경 색감; 6월 토 8: 카메라 타임라인
3. 그래픽 | [6 empty] | 최다빈 | 6월 월 3: 크레인 오브젝트; 6월 화 4: 타임 라인, 애니메이션 구상; 6월 토 8: 카메라워킹에 따른 캐릭터/오브젝트 애니메이션 작업
- | [6 empty] | 구여진 | 6월 월 3: 타임라인 및 EMP이펙트 조정
-
- 구현 목록
배경 그래픽 2섹션
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
2-2섹션 외곽선 모델링 |  | 허성훈
외곽 UV작업 |  | 신명수
배경 색감 작업 |  | 오예은, 허성훈
배경 그래픽 오브젝트
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
플랫폼 모델링 |  | 윤영조
레일, 자판기 모델링 |  | 김재령
몬스터 Ai
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
신드론 Ai | 고도 인식과 2층 추적, 컨테이너 인식 | 강동민, 박성혁
애니메이션
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
크레인 오브젝트 |  | 최다빈
카메라 연출 |  | 김재령,구여진,최다빈, 오예은

## 6월10~6월16일(3주 목표)
6월 10일 ~ 6월 16일
|  |  |  | 빌드날 | 예정 | 작업중 | 작업 끝남
1. 개요
-
-
2. 기획/프로그래밍 목표
-
- | [6 empty] | 분류 | 6월
- 구현 목록 | [6 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고 |  |  |  | 작업자 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 허성훈 | 6월 월 10: 2-2섹션 uv작업; 6월 금 14: 배경 텍스쳐 작업
[7 empty] | 신명수 | 6월 월 10: 오브젝트 uv작업; 6월 금 14: 라이팅
[7 empty] | 윤영조 | 6월 월 10: 실 UI 작업 및 화면 적용; 6월 금 14: UI/UX 수정 작업
[7 empty] | 김재령 | 6월 월 10: 오브젝트 uv작업; 6월 목 13: 크리쳐 추가 수정 작업; 6월 토 15: 배경 텍스쳐 작업
[7 empty] | 이재윤 | 6월 월 10: sky 박스 구상; 6월 금 14: sky 박스 수정 및 큐브맵 조정
[7 empty] | 오예은 | 6월 월 10: 오브젝트 전광판 내용 작업; 6월 금 14: 2-1섹션 원화 작업
3. 그래픽 | [6 empty] | 최다빈 | 6월 월 10: 카메라워킹에 따른 캐릭터/오브젝트 애니메이션 작업
- | [6 empty] | 구여진 | 6월 월 10: 발판드론 이펙트 제작; 6월 금 14: 라이팅에 따른 이펙트 색감 조정
-
- 구현 목록
배경 그래픽 2섹션
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
UI변경, 수정
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
몬스터 Ai
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고

## 6월17~6월23일(4주 목표)
6월 17일 ~ 6월 23일
|  |  |  | 빌드날 | 예정 | 작업중 | 작업 끝남
1. 개요
-
-
2. 기획/프로그래밍 목표
-
- | [6 empty] | 분류 | 6월
- 구현 목록 | [6 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고 |  |  |  | 작업자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
[7 empty] | 허성훈 | 6월 월 17: 배경 텍스쳐 작업; 6월 토 22: 추가 작업
[7 empty] | 신명수 | 6월 월 17: 라이팅
[7 empty] | 윤영조 | 6월 월 17: ui/ux 수정작업; 6월 화 18: ui미적용/적용 작업
[7 empty] | 김재령 | 6월 월 17: 배경 텍스쳐 작업
[7 empty] | 이재윤 | 6월 월 17: sky 박스 수정 및 큐브멥 조정
[7 empty] | 오예은 | 6월 월 17: 세션 2-1 원화 작업
3. 그래픽 | [6 empty] | 최다빈 | 6월 월 17: 애니메이팅 조정; 6월 토 22: 추가작업
- | [6 empty] | 구여진 | 6월 월 17: 라이팅에 따른 이펙트 조정
-
- 구현 목록
배경 그래픽 2섹션
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
UI변경, 수정
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
몬스터 Ai
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고