## Sheet1
5월 21일 빌드 목표
1. 개요
- 현업인분들이 오심
- 마감 전 최종적인 플레이 버전이 나와야함
- 플레이 레벨에 대한 구성과 전반적인 그래픽 적 색감
2. 기획/프로그래밍 목표
- 플레이를 가능 할 정도의 빌드
- 플레이를 했을 때 기능을 이해 할 수 있는 정도의 빌드
- 구현 목록
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
시네마틱 카메라 | 특정 조건 달성시 작동하는 오브젝트 카메라 | 정성윤, 강일구
몬스터 추적 | 몬스터가 추적 하는 상태에 대한 정의 | 정성윤, 강일구
텍스트 UI | 텍스트를 출력 할 UI | 정성윤, 강일구
홀로그램 아이템 기획 | 사이렌 아이템 내용 홀로그램으로 변경, 기획 구현 | 정성윤, 강동민
3. 그래픽
- 기존 아이템 획득 이펙트 크기 수정
- 홀로그램 아이템, 애니메이션, 이펙트
- 구현 목록
홀로그램 아이템, 이펙트
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
아이템 이펙트 수정 | 아이템 획득 이펙트 크기 수정 | 구여진,이재윤, 신명수,최다빈, 강동민
홀로그램 아이템 | 홀로그램 이펙트
홀로그램 아이템 원화 | 홀로그램 아이템 원화
홀로그램 | 홀로그램 캐릭터
홀로그램 애니메이션 | 홀로그램 애니메이션
UI변경, 수정
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
UI크기 변경 | 오브젝트를 가리지 않을 정도로 수정 | 윤영조, 정성윤, 강일구
오브젝트 표시 수정 | 에임 상태일때 기타 오브젝트 위치 표시
목표지점 표시 | 오브젝트의 설명창을 뛰워 다음행동 지시
사용 불가 UI | 사용 불가UI는 색으로 표현
몬스터 Ai
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
장거리 공격 | 몬스터의 장거리 공격 내용 추가 | 박성혁, 최다빈, 강동민
추적후 못찾음 | 추적, 의심후 플레이어를 못찾은 행동
인식 UI | 인식을 알리는 UI내용 수정
Ai 수정 | 좀더 덜 어색하도록 조정