## Sheet1
5월 7일 빌드 목표
1. 개요
- 중간 고사 이전 빌드와의 차이
- 그래픽적으로 발전한 모습
- 최소한의 플레이 컨셉에 대한 것들이 나와야 함
- 기존에 있던 시스템을 폴리싱 하는 방향으로 빌드 목표를 설립
2. 기획/프로그래밍 목표
- 플레이를 가능 할 정도의 빌드
- 플레이를 했을 때 기능을 이해 할 수 있는 정도의 빌드
- 최소한의 구현과 이전 빌드에서의 문제점을 폴리싱
- 구현 목록
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
드론 유도 오브젝트 | 시끄럽게 경보를 울리는 지형 오브젝트 | 정성윤, 강일구
드론 추적 관련 상태 | 드론의 추적 상태를 추가 | 박성혁, 강동민
드론 해킹 방어 | 해킹이 불가능 형태의 드론을 추가 | 박성혁, 강일구
- 폴리싱 목록
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
Obj_cctv | 카메라 방향을 기획자가 원하는 곳으로 지정할 수 있도록 변경 | 정성윤, 강일구
Stage_1 | 스테이지 1 전체 구성을 변경 | 강일구, 허성훈
3. 그래픽
- 기존에 제작된 스테이지의 퀄리티 업과 캐릭터 모델링 변경
- 스테이지 구성 물에 대한 색감과 UI의 조화
- 해킹 후 해킹을 했다는 표식을 추가해 해킹 액션의 그래픽적 효과를 강화
- 구현 목록
명칭 | 내용 | 담당자 | 비고
드론 해킹 이펙트 | 드론이 해킹 될 경우 해킹 상태를 표기 하기 위한 이펙트 | 구여진
오브젝트 해킹 UI | 오브젝트(카메라) 조작 상에서 차이를 주기 위한 UI | 윤영조, 강일구
드론 해킹 방어 이펙트 | 드론이 해킹이 불가함을 표기 하기 위한 이펙트 | 구여진
드론 이펙트 | 신규로 추가 되거나 변경 되는 드론의 이동 이펙트 | 이재윤, 구여진
드론 해킹 UI | 해킹 된 드론의 화면에서 기존 플레이 화면과의 차이 | 윤영조, 강일구
Stage_1 | 스테이지 1 전체 구성을 변경 | 강일구, 허성훈
캐릭터 모델링 변경 | 캐릭터 모델링 변경 | 신명수
애니메이션 적용 | 변경 된 모델링에 애니메이션 적용 | 신명수, 최다빈